Этапы реализации проекта «программа воспитания в *МБОУ «Новогородской СОШ № 3*»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе.

2-й этап – разработка проекта программы воспитания.

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы.

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет.

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 20*22/23* учебный год.

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования.

**Показатель:** реализация воспитательного потенциала совместной деятельности классных руководителей и обучающимися для развития воспитательной системе школы.

**План мероприятий по реализации проекта «Программа воспитания в МБОУ *«Новогородская СОШ № 3*» на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевого направления по реализации проекта** | **Ответственный за исполнение мероприятия** |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** |
| **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |  |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | *Январь 2021 года* |  | *Директор* |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса *МБОУ Новогородской СОШ № 3* | Аналитическая справка | *Январь 2021 года* | *Январь 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 3 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:* педагогическое управление воспитательным процессом;
* уровень воспитанности учащихся;
* эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;
* участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи
 | Аналитическая справка | *Январь 2021 года* | *Январь**2021 года* | *Педагог-психолог.**Заместитель директора по ВР* |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 4 | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | *Январь**2021 года* | *Май 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | *18января 2021 года* | *25 января 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.2 | Разработка раздела 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | *26 января 2021года* | *8февраля 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.3 | Разработка раздела 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | *9 февраля 2021 года* | *24 февраля 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.4 | Разработка раздела 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | *24 февраля 2021 года* | *19 марта 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.5 | Разработка раздела 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | *19 марта 2021 года* | *2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.5.1. | Инвариантные модули:* *«Классное руководство»;*
* *«Школьный урок»;*
* *«Курсы внеурочной деятельности»;*
* *«Работа с родителями»;*
* *«Самоуправление»;*
* *«Профориентация»*
 | Проект содержательной части программы | *2021 года* | *2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 4.5.2. | Вариативные модули:* *«Ключевые общешкольные дела»;*
* *«Детские общественные объединения»;*
* *«Школьные медиа»;*
* *«Экскурсии, экспедиции, походы»;*
* *«Организация предметно-эстетической среды»*
 | Проект содержательной части программы | *2021 года* | *2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |
| 5 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план воспитательной работы школы на 20*21/22*учебный год | *Май 2021 года* | *Сентябрь 2021 года* | *Заместитель директора по ВР* |