Приложение 1

к приказу

управления образования

Администрации

Иланского района

от 27.03.2023 № 101-од

**Муниципальный план мероприятий**

**по введению обновленных ФГОС СОО и ФОП СОО**

**общеобразовательными организациями Иланского района**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Организационно-управленческое**  **и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга оценки готовности ОО Иланского района  к введению обновленных ФГОС СОО | Февраль  2023 года | Определение уровня готовности ОО  к введению обновленного ФГОС СОО на основании заполнения анкеты по ссылке <https://clck.ru/33T3c9> | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 1.2 | Сбор планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев  и педагогических работников, включенных  в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО  с 01.09.2023 | До 14 апреля 2023 года | Сформированы планы-графики ОО  по повышению квалификации управленцев  и педагогических работников, включенных  в процесс введения ФГОС СОО, ФОП СОО (с 01.09.2023). | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 1.3 | Участие специалистов УО, методистов МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» в рабочих совещаниях с министерством образования Красноярского края по сопровождению процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО. | В течение  2023–2024 годов | Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО, ФОП СОО  на муниципальном и школьном уровнях.  Участие в тематических семинарах «Горячая линия ФГОС». | Туровец Н.И., руководитель УО,  Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
|  | Проведение рабочих совещаний и инструктажей управленческих команд ОО  по сопровождению процессов введения ФГОС СОО, ФОП СОО, использованию методических рекомендаций, связанных  с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО. | В режиме ВКС 1 раз  в 2 недели | Составлен перечень дефицитов ОО при введении ФГОС СОО, ФОП СОО, определены способы по их ликвидации.  Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 1.4 | Организация участия представителей УО, специалистов МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», управленцев ОО в окружных совещаниях министерства образования Красноярского края  по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение  2023–2024 годов | Получена актуальная информация по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО. Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной управленческой команды, управленческих команд ОО в рамках введения ФГОС СОО, ФОП СОО | Туровец Н.И., руководитель УО,  Копыро О.В., директор МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»,  руководители ОО |
| **2** | **Методическое сопровождение,**  **кадровое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 2.1 | Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров  (в том числе  в дистанционном режиме)  по вопросам введения и реализации ФГОС СОО:   * НПБ; * сетевое взаимодействие ОО; * повышение квалификации; * посткурсовое сопровождение педагогов; * образовательная среда; * функциональная грамотность обучающихся; * развитие ВСОКО; * развитие информационно-образовательной среды школы. | В течение  2023–2024 годов | Обеспечено консультационно-методическое сопровождение  (в том числе  в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС СОО, ФОП СОО  Проведено повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе (ДПП) «Реализация требований обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО  в работе учителя» для педагогов.  Оформлена карта проблем управления ОО в период введения ФГОС СОО, ФОП СОО.  Оформлена муниципальная карта методических ресурсов для руководителей ОО | Специалисты УО, МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 2.2 | Реализация комплекса мероприятий районных предметных объединений педагогов по организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение  2023–2024 годов | Разработаны и реализованы планы деятельности районных предметных объединений  по вопросам  сопровождения введения ФООП;  введения изучения предметов на углубленном уровне (ООО, СОО);  сопровождения формирования функциональной грамотности; сопровождения реализации воспитательного потенциала учебных предметов;  повышения качества обучения по итогам анализа результатов итоговой аттестации, анализа независимых мониторингов качества образовательных результатов;  включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФОП СОО | Специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 2.3 | Организация работы пилотных ОО по введению обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение  2023–2024 годов | Организовано пилотирование ФГОС СОО, ФОП СОО в соответствии с планом | Максаков Ю.В., директор МБОУ «Иланская СОШ № 1»,  Коврижных Л.А., директор МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5», специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 2.4 | Организация и проведение муниципальных мероприятий/событий с включением  в программу актуальных вопросов/тем введения ФГОС СОО, ФОП СОО, таких как:  образовательный форум центров образования «Точка роста», школа наставника и другое | В течение  2023–2024 годов | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов ФГОС СОО, ФОП СОО.  Обсуждены подходы к процессу внедрения ФГОС СОО, ФОП СОО | Специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 2.5 | Включение в РАОП описания успешных управленческих и педагогических практик, связанных с вопросами введения и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | 1 раз  в 2 года | Популяризация лучших педагогических и управленческих практик, связанных с вопросами введения  и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | Понкратенко Л.Ю., старший методист, МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» |
| 2.6 | Разработка примера образовательного пространства реализации ФГОС СОО на основе концепции «Школа Минпросвещения России».  Организация партнерского взаимодействия при проектировании элементов образовательного пространства | В течение  2023–2024 годов | На примере школы-пилота, вошедшей в проект «Школа Минпросвещения России», получен пример практики создания образовательного пространства школы (в том числе на сегменте старшей школы).  Обеспечено взаимодействие с партнерами по вопросам проектирования  в образовательном пространстве старшей школы деятельности:  школьных музеев;  школьных театров;  первичных организаций РДДМ;  центров образования «Точка роста» | Туровец Н.И., руководитель УО,  Седнева Н.П., директор МБОУ «Иланская СОШ № 41» |
| 2.7 | Участие в региональном методическом активе.  Участие в мероприятиях  по сопровождению муниципальной методической службы в процессе формирования  и реализации планов методической поддержки ОО при введении и реализации ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение  2023–2024 годов | Члены регионального методического актива обеспечивают сопровождение педагогов в соответствии с ИОМ, направленных на устранение дефицитов  в области реализации урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Понкратенко Л.Ю., старший методист, МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», члены регионального методического актива |
| **3** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 3.1 | Обеспечение внедрения в соответствии с нормативами финансового обеспечения ОО на основании требований ФГОС СОО, ФОП СОО.  Формирование бюджета на предстоящий период | Ежегодно, август – декабрь | Учтены нормативы финансового обеспечения ОО с учетом требований ФГОС СОО, ФОП СОО | Бука Е.С., руководитель ЦБ |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 4.1 | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО.  Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО. | Ежегодно до 1 сентября | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии  с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО.  Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО | Руководители ОО |
| 4.2 | Анализ сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | В течение  2023–2024 годов | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, ФОП СОО | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»,  руководители ОО |
| 4.3 | Контроль за приобретением учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего образования | До 1 сентября 2023 года | 100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии  с нормативными требованиями | Копыро О.В., директор МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»,  Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»,  руководители ОО |
| **5** | **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 5.1 | Информирование обучающихся,  их родителей (законных представителей)  и иных заинтересованных лиц через размещение на официальных сайтах управления образования, ОО информации о введении ФГОС СОО, ФОП СОО. | В течение  2023–2024 годов | Обеспечено информирование  о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 5.2 | Разработка памяток / методических рекомендаций для проведения в школах собеседований, классных часов с обучающимися 9 классов, родительских собраний по вопросам, связанным с подготовкой  к введению и реализацией обновленных ФГОС СОО, ФОП СОО | До 1 сентября 2023 года | Обеспечено информирование  о введении ФГОС СОО, ФОП СОО | Специалисты МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| **6** | **Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО** | | | |
| 6.1 | Анализ реализации мероприятий муниципального плана и планов ОО по введению ФГОС СОО, ФОП СОО | Январь  2024 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 6.2 | Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, в том числе наличие пакета нормативно-правовых документов.  Промежуточный мониторинг/контроль реализации ФГОС СОО, ФОП СОО в ОО | Апрель, июнь, август, декабрь 2023 года | Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, выявлены дефициты, составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС СОО, ФОП СОО, оказана адресная помощь ОО | Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |
| 6.3 | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Март – сентябрь 2023 года | Оказана своевременная адресная помощь ОО в части книгообеспечения | Копыро О.В., директор МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», Турова Т.А., методист МКУ «Ресурсный центр в сфере образования», руководители ОО |